## List Modul
NO | MODUL | SUB MODUL | TASK | APLIKASI | URL/RFC | PIC USER | PHP ER | PHP STATUS | ABAPER | ABAP STATUS | QA TEKNIS | QA TEKNIS STATUS | QA FUNCT | QA FUNC STATUS | DEPLOY STATUS
1 | Arrival | Laycan Ready
Pre Arriva (PKK)
Non Tender
PPKB In
2 | Berthing | Stock Availability
Surat Perintah Muat (SPM) / SO/POSTO Clean
3 | Jetty Operation | SPJ/DO Ready (Gate in/Gate out)
4 | Departure | Laytime Calculation (LTC)
5 | Dashboard | Laycan Jetty
Maps
6 | Monitoring | Monitoring
7 | Form Entry | Form Entry

## Mock-up
NO | MODUL | SUB MODUL | Status
1 | Arrival | Laycan Ready | Open
|  | Pre Arriva (PKK) | Open
|  | Non Tender | Open
|  | PPKB In | Open
2 | Berthing | Stock Availability | Open
|  | Surat Perintah Muat (SPM) / SO/POSTO Clean | Open
3 | Jetty Operation | SPJ/DO Ready (Gate in/Gate out) | Open
4 | Departure | Laytime Calculation (LTC) | Open
5 | Dashboard | Laycan Jetty | In Progress
|  | Maps | In Progress
6 | Monitoring | Monitoring | Open
7 | Form Entry | Form Entry | Open
With tim Forca 05-03-2025
1. dashboard dari Forca belum bisa fleksibilitas seperti yang diharapkan user, solusi -> untuk FE bisa memakai bahasa program lain (React Native), BE tetap pakai FORCA dengan tembak API (java, idempiere) -. tim project fokus FE -. tim FORCA akan menyiapkan API
1. perlu dipastikan ke user tampilanya multi page atau one page -> karena berhubungan dengan role management
2. secara teknologi untuk UI/UX apabila multipage
3. di FORCA tidak bisa mengakomodir menu dalam bentuk icon
4. untuk dasshboard ini hanya sebatas power BI atau bentuk inputan -> terdiri dari 2 ada Power BI dan embed
WIth Pak Tholchah 07-03-2025
1. Kedepanya FE akan menggunakan React Native, tapi hanya dalam bentuk UI/UX, dan untuk datanya akan berupa API dari BE -> dengan catatan untuk role management, dll harus dipastikan -> Returnya dari BE ditampilkan dari FORCA sendiri atau dari luar, dan secara bisnis ditampilkan dari idempire (FORCA)
2. FORCA -> Request Manajemen
a. Request Type -> RnD Application DevOps Ticketing (Permintaan pembuatan aplikasi baru)
b. Status -> akan di update sesuai kondisi kapal, -> setiap satu aktivitas laycan akan terbentuk satu dokumen
c. Aktivitas -> bisa di isi di setiap page
1. untuk aktivitas kapal bisa digambarkan memakai Kanba, kalau di double klik disalah satu aktivitas nanti akan mengarah ke request manajemen.
2. jika aktivitas sudah selesai, bisa di pindah ke aktivitas berikutnya
3. ada fitur filter
1. Berisi untuk dermaga-dermaga
2. masing-masing dermaga bisa diketahui kapalnya, schedulenya
3. di forca sudah ada logic untuk menghindari double booking
Next -> dicoba memakai bisnis proses di implementasikan di forca, apakah sudah bisa jalan? sembari FE nya dibuatkan di tempat lain

## Sheet34
No | As Is (RKS) | To Be (Getting Requirement) | Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Before After (hidden)
Stream | Before | After
Product management | 1. Memaintain material semen zak 2. satu kode material bisa digunakan di banyak organisasi | 1. Memantain material semen zak 2. Menggunakan Bisnis Proses Existing ( Perlakuan seperti adanya pengajuan master material baru) 3. Satu kode material hanya bisa digunakan di 1 organisasi
SCM | 1. Memaintain 3 shipment SPJ 2. Memaintain 2 GR | 1. Memaintain 2 shipment SPJ 2. Penagihan OA mengikuti proses Existing di OPCO 2. Menggunakan bisnis proses existing
Pricing | 1. Memaintain pricing semen zak | 1. Memaintain pricing semen zak 2. Memaintain pricing royalty
Akuntansi / Finance | 1. Proses pencatatan lebih banyak | 1. Proses pencatatan lebih sedikit 2. Menggunakan bisnis proses existing
SPC | 1. Menerbitkan 3 dokumen SO 2. Menerbitkan 2 dokumen PO | 1. Menerbitkan 2 dokumen SO 2. Menerbitkan 1 dokumen PO 3. Penagihan semen bisa menggunakan bispro existing
PPIC | 1. Memaintain order management di plant OPCO | 1. Memaintain order management di plant OPCO 2. Menggunakan bisnis proses Existing
IT

## Akses DEV
No | Aplikasi | Link & username | password
1 | SIGMA | https://sigma.sig.id/marine/
|  | fakri.firdaus@sisi.sig.id | 123
2 | FORCA

## Timeline
No | Keterangan |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June
|  | Plan | Real | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
1 | Requirement & Preparation | 30 | 22
| Kick Off & Project Charter | 5 | 5
| Gap Analysis | 10 | 10
| Blueprint | 15 | 11
| Mockup | 15 | 11
2 | Enhancement | 33 | 10
| Environment Preparation | 2 | 2
| Development | 26 | 10.5
| Unit Testing | 5 | 0
3 | Acceptance | 20 | 0
| SIT | 5 | 0
| UAT | 10 | 0
| EUT | 5 | 0
4 | Live Preparation | 12 | 0
| Migration | 7 | 0
| Go Live | 5 | 0
5 | Support | 5 | 0
| Support | 5 | 0
Total |  | 100 | 38.5
Cuti Bersama Lebaran
Migration
Golive
Activity Done
Activity In Progress

## Development
z | 0 | [12 empty] | 10 | 0 | #VALUE!
template dok teknis
No | Bobot | Nilai | QA | Group | Task | Sub Task | Pic Dev | Date Start | Date End | Status Dev | QA Teknis | PIC QA | Tanggal QA | Status QA | Nilai | Kendala | URL | TABEL | ROLE MENU | BLUEPRINT | DOK SIT | DOK UAT | DOK TEKNIS | STATUS | NOTES

## Matrix User Approval
No | Aplikasi | Menu | Administrator | DPC | Sales | Distributor | Keuangan OPCO

## Issue SIT
No | Issue | Status Dev | Pic Dev | Date Start | Date End | PIC QA | Tanggal QA | Status QA | Remark

## Skenario Test
No | Aplikasi | User | Menu | Sub Menu | Tipe Skenario | Scenario | Input | Output | Date | Result

## Monitor Dokumen
No | Fase | Nama Dokumen | Sub Dokumen | Link Dokumen | Status by BPO/ICT | Status by SISI | PIC Sign | Signed Checklist | Sign Date | Note
1 | Requirement | Dokumen Kick-Off | - |  | Aproved | Done | No need sign off | No need sign off | -
2 |  | Dokumen Blueprint | Modul SD |  | Aproved | Done | Bambang Trimono | TRUE | 2024-04-23
[7 empty] | Riani Dwi Puteri | TRUE | 2024-04-26
[7 empty] | Jeremia Mangapul Silitonga | TRUE | 02 Mei 2024
[7 empty] | Budi Purnama | TRUE | 09 Mei 2024
[7 empty] | Sari Ramadhani | TRUE | 09 Mei 2024
[7 empty] | Dedi Abriyantoro | TRUE | 03 Mei 2024
[7 empty] | Dinari Nilam Sari | TRUE | 03 Mei 2024
[7 empty] | Ade Hendra Wiguna | TRUE | 08 Mei 2024
3 |  |  | Modul MM |  | Aproved | Done | Bambang Trimono | TRUE | 2024-04-23
[7 empty] | Riani Dwi Puteri | TRUE | 2024-04-26
[7 empty] | Jeremia Mangapul Silitonga | TRUE | 02 Mei 2024
[7 empty] | Victorio N | TRUE | 03 Mei 2024
[7 empty] | Daniel Eko S | TRUE | 10 Mei 2024
[7 empty] | M. Khoirul Huda | FALSE
[7 empty] | Budi Purnama | TRUE | 13 Mei 2024
4 |  |  | Modul FI-AR |  | Aproved | Done | Bambang Trimono | TRUE | 2024-04-23
[7 empty] | Riani Dwi Puteri | TRUE | 2024-04-26
[7 empty] | Jeremia Mangapul Silitonga | TRUE
[7 empty] | M. Khoirul Huda | FALSE
[7 empty] | Agus Budi Sanjaya | FALSE
[7 empty] | Agus Tiar Firmansyah | FALSE
[7 empty] | Puji Rahayu | FALSE
5 |  |  | Modul FI-AP |  | Aproved | Done | Bambang Trimono | TRUE | 2024-04-23
[7 empty] | Riani Dwi Puteri | TRUE | 2024-04-26
[7 empty] | Jeremia Mangapul Silitonga | TRUE
[7 empty] | M. Khoirul Huda | FALSE
[7 empty] | Agus Budi Sanjaya | FALSE
[7 empty] | Agus Tiar Firmansyah | FALSE
[7 empty] | Puji Rahayu | FALSE
6 |  | Dokumen Project Charter | - |  | Aproved | Done | Bambang Trimono | TRUE
[7 empty] | Jeremia Mangapul Silitonga | TRUE
[7 empty] | Achmad Saifudin Hajar | TRUE
[7 empty] | Erry Kurniawanto | TRUE
[7 empty] | Achmad Tholchah | TRUE
[7 empty] | All Mulk | TRUE
7 |  | Dokumen Gap Analysis | - |  | Aproved | Done | No need sign off | No need sign off
|  | Dokumen Weekly Report | - |  | Aproved | Done | No need sign off | No need sign off
|  | BAPP Termin 1 | - |  | In Progress | In Progress | Nur Alfin | FALSE
[7 empty] | Jeremia Mangapul Silitonga | FALSE
|  | MoM | - |  | Aproved | Done | No need sign off | No need sign off
8 | Enhancement | Dokumen Teknis | - |  | In Progress | In Progress |  | FALSE
9 |  | Dokumen SIT | - |  | In Progress | In Progress |  | FALSE
10 |  | Dokumen UAT | - |  | In Progress | In Progress |  | FALSE
11 |  | Dokumen EUT | - |  | In Progress | In Progress |  | FALSE
|  | Doc Production Trial Test | - |  | In Progress | In Progress |  | FALSE
|  | Doc User Guide | - |  | In Progress | In Progress |  | FALSE
|  | Doc BA Go-Live | - |  | In Progress | In Progress |  | FALSE
12 |  | Weekly Progress | - |  | In Progress | In Progress |  | FALSE
13 |  | MoM | - |  | In Progress | In Progress |  | No need sign off
14 | Go Live | Dokumen User Guide | - |  | Open |  |  | FALSE
15 |  | BAPP | - |  | Open |  | Nur Alfin | FALSE
16 |  |  | - |  | Open |  | Jeremia Mangapul Silitonga | FALSE
17 |  | BA Go Live | - |  | Open |  |  | FALSE

## Jadwal Requirement (hidden)
JADWAL REQUIREMENT PENGEMBANGAN (MD) ROYALTI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
No | Tanggal | Jam | Agenda | Unit | Remark | Tempat
1 | 2024-03-07 | 09.00-12.00 | Target Distributor | SPC | Perubahan template
2 | 2024-03-07 | 14.00-16.00 | Pricing | Pricing | New Material, New Plant
3 | 2024-03-08 | 14.00-16.00 | Royalty | Finance | Perubahan template
Pajak
4 | 2024-03-08 | 09.00-12.00 | OA | SCM | New Material, New Plant
|  |  | index ekspeditur | SCM | New Material, New Plant
|  |  | Plant Pemuatan | SCM
5 | 2024-03-11 | 09.00-12.00 | New material | PRODUCT | penambahan material
|  |  |  | PPIC | Production & ROuting material

## List Issue User (hidden)
No | BPO | Issue | PIC | Due Date | Solution
1 | PRODUCT | Standarisasi kode material dan mitigasi unit yang terdampak | Bp. Victor Nofalino | 2024-03-20
Tim Product belum selesai melakukan mapping kode material brand
3 | SCM | Dampak dari penerapan MD Royalti untuk skema trasnportasi untuk transporter yang tidak memiliki kontrak dengan pemilik brand seperti apa? | Bp. Dedy Arbiyantoro | 2024-03-20
4 | PRICING | Tim Pricing perlu memerlukan Data Plant, Data Material dan Konvensi Plant dan Material Sebelum dan Sesudah MD Royalty | Bp. Ade Hendra | 2024-03-20
5 | PRICING | Skema pembayaran royalti Masih sama seperti existing sekarang, akan tetapi untuk pricing dari royaltinya masih di diskusikan dengan tim internal
6 | FINANCE, TAX & ACCOUNTING | a. Sourcing & Maintain Kantong | Puji Rahayu | 2024-03-20
|  | b. Penagihan (Periode berapa, kebutuhan dokumen seperti apa, penyesuaian ke paperless) | Puji Rahayu
|  | c. Formula penilaian royalti | Agus Tiar |  | Presentase dikalikan volume penjualan
|  | d. Invoice akan dibuat di row terpisah atau jadi satu | Puji Rahayu
|  | e. Mekanisme treatment Royalti | Sigit
|  | f. Mekanisme pajak yang timbul | Agus Budi |  | Mekanisme pajak yang digunakan meliputi : 1. Mekanisme pajak semen curah : Pph 22 2. Mekanisme pajak pengemasan : Pph 23

## New Schedule (hidden)
SCHEDULE REQUIREMENT PENGEMBANGAN (MD) ROYALTI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk |  |  |  |  | RE-SCHEDULE REQUIREMENT PENGEMBANGAN (MD) ROYALTI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
No | Date | Hour | Agenda | Unit | No | Date | Hour | Agenda | Unit
[5 empty] | 1 | 2024-03-07 | 14.00-16.00 WIB |  | PRODUCT
1 | 2024-03-07 | 09.00-12.00 WIB | Target Distributor | SPC | 2 | 2024-03-08 | 09.00-12.00 WIB | OA | SCM
[5 empty] | 3 | 2024-03-08 | 14.00-16.00 WIB | Pricing | PRICING
2 | 2024-03-07 | 14.00-16.00 WIB | Pricing | PRICING | 4 | 2024-03-13 | 10.00-12.00 WIB | Royalty | FINANCE
3 | 2024-03-08 | 14.00-16.00 WIB | Royalty | FINANCE |  |  |  |  | PAJAK
|  |  |  | PAJAK |  |  |  |  | ACCOUNTING
|  |  |  | ACCOUNTING | 5 | 2024-03-13 | 14.00-16.00 WIB | Target Distributor | SPC
[5 empty] | 6 | 2024-03-14 | 14.00-16.00 WIB | New material | PPIC
5 | 2024-03-14 | 09.00-12.00 WIB | New material | PRODUCT
6 | 2024-03-14 | 14.00-16.00 WIB |  | PPIC

## TEAM MEMBER (hidden)
u | NAMA | JOB DESK
1 | NUR ALFIN | PROJECT MANAGER
2 | MACHMUD ERVANDRIANTO | SYSTEM ANALYST
3 | NUZULIA ROHMAH | PROJECT ADMIN
4 | BAITON NAWAWI | ABAPER SAP
5 | TOMI CAHYA ANUGRAH | ABAPER SAP
6 | FIKRI FAJRIN | PHP PROGRAMMER
7 | INAS NABILA | FUNCTIONAL SAP

## Potential Issue (hidden)
No | Category | Potential Issue | Mitigation
1 | Server | Infrastruktur server belum siap pada waktunya | Diawal Kick Off server harus sudah ready sesuai kebutuan team Development
2 | Environment | Perbedaan Environment antar Server Development & Production sehingga berpotensi mengalami Bugs | Melakukan Production Acceptance Test sebelum aplikasi Go Live untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan Membuat checklist readiness server untuk memastikan kesamaan setting
3 | Data | Kebutuhan Data belum tersedia sehingga akan menghambat testing dengan data Real | Melakukan Follow Up Intens kepada Key User terkait data yang dibutuhkan didalam aplikasi dan membuat data Dummy untuk kebutuhan Testing
4 | Change Request | Scope atau Ruang Lingkup meluas sehingga mempengaruhi target waktu Penyelesaian | Dilakukan di Next Project atau Phase 2

## To Do (hidden)
| PIC |  |  | ada 2 perbaikan: | *Target Distributor
1 | Yusuf | PP Baru | ada 2 bagian, ada levelnya | 1. penyesuaian brand
|  |  | tanay relasi tabel ada di mana As Is | 2. naming convention
|  |  | besok sama tim SPC kira2 poin mana yg mau diubah | main plant vs brand
cek tcode
2 | Boy | ZCSDFI0001 | status complete baru ke --> arahnya ke paperless --> BAST --> Approve BAST | --> generate Royalty | --> setelah ok kembali ke zcsdfi0001 kolom royalty Yes/No
ZCSD2155