## Slide 1: Resume Weekly Report Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi SIGMA SIG 1 2025-2028
Jumat, 07 Maret 2025

## Slide 2: Content
Highlights Activity
1.
Activity of The Week
2.
Next Week Activity Plan
3.

## Slide 3: 1.
Penyesuaian Mock-up dengan bisnis proses dari SIGMA
Highlights Activity
S-Curve Project
9%
Plan
Actual
8.3%
Gap
0.7%
HIGHLIGHTS – Issue Project (Gap)

## Slide 4: 2.
Activity of The Week
Activity | Date Start | Date End | Status
Kick Off Meeting | 03-03-2025 | 03-03-2025 | Done
Getting Requirement | 03-03-2025 | 07-03-2025 | In Progress
Penyusunan Business Blueprint | 03-03-2025 | 07-03-2025 | In Progress
Penyusunan Mock-up | 03-03-2025 | 03-03-2025 | In Progress

## Slide 5: 3.
Next Week Activity Plan
Activity | Date Start | Date End | Status
Getting Requirement | 07-03-2025 | 13-03-2025 | -
Penyusunan Business Blueprint | 07-03-2025 | 13-03-2025 | -
Penyusunan Mock-up | 07-03-2025 | 13-03-2025 | -
Persiapan Environment Development | 07-03-2025 | 13-03-2025 | -